## 1标段（K1+138.862-K9+000）
万年至鹰潭北高铁站（万年段）一级公路工程 PSFB-1标段（K1+138.862-K9+000）盖板明边沟劳务分包工程量清单
细目号 | 细目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 主要工作内容 | 计量规则
100章
102-3 | 安全经费 | 总额 | 1 | 31419 | 31419 | 现场安全防护设施安装齐全（包括作业人员安全帽、反光衣，施工现场安全围挡、安全标识标牌、安全锥等安全设施设置、维护及转场，洒水降尘，安全锥、限速牌、导向牌、警示牌、爆闪灯、安全网等），施工路段交通指挥、疏导（乙方必须配备至少1名以上安全员）、施工车辆、设备证件齐全、操作人员持证等与安全有关的工作内容。 | 本项是在本劳务分包工程量清单各细目综合单价中已包含安全经费的基础上综合考虑再增设的费用。本细目按计量进度支付，各项安全警示标志、导向牌等安全设施安放到位、施工车辆及设备证件齐全、操作人员持证上岗，满足甲方要求的开工条件后计量支付0.2；其后每次计量支付0.1用于安全设施维护、转场及安全人员等费用，累计计量支付至0.8，乙方全部完工退场后计量支付至0.9，本项目交工验收后计量至1.0。如乙方不配合，不服从业主、监理或甲方管理人员指挥，甲方将另外组织人员实施，费用甲方直接从乙方的安全生产费中扣除，不足部分则从乙方计量款中扣除。除安全围挡、大型安全标识标牌（最小尺寸1.2m以上）由甲方提供外，其余所有人工、材料（含安全设施的设置、维护、维修需要的小型材料等）、设备（含吊车、挖机、发电机及施工用电设施及甲方提供的安全设施的安装、维护、维修等）等均由乙方提供及实施。
207-1 | 边沟
-c | 盖板明沟 （60cm*50cm） （浆砌片石） | m | 1936 | 260.76 | 504831 | 场地清理、排水、基坑修整、垫层材料整平夯实、透水管预埋及固定、砂浆拌制、浆砌片石解小、砌筑、砼浇筑、振捣、养护、沟底及沟身抹面、养护等所有相关工序；施工现场的安全维护等所有与盖板明边沟相关的工作内容。 | 依据图纸所示位置尺寸，并经现场验收合格的按双方核定的设计（含设计变更）内工程量以米为单位计量。除台帽砼、盲沟用砂砾(碎石）、软式透水管、土工布、片石（运输由乙方负责）由甲方提供外，其余所有材料、设备（含发电机、搅拌机及施工用电设施等）及安全防护设施、片石解小等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另行计量。注：如乙方因台帽施工不到位，造成盖板安放不下去，由乙方自费返工处理或甲方直接从乙方的工程款中扣除返工处理费用给盖板安装队伍实施。基坑开挖及修整费用已含在单价中，不另行计价。
-d | 盖板明沟 （60cm*60cm） （浆砌片石） | m | 255 | 280.91 | 71632 | 场地清理、排水、基坑修整、垫层材料整平夯实、透水管预埋及固定、砂浆拌制、浆砌片石解小、砌筑、砼浇筑、振捣、养护、沟底及沟身抹面、养护等所有相关工序；施工现场的安全维护等所有与盖板明边沟相关的工作内容。 | 依据图纸所示位置尺寸，并经现场验收合格的按双方核定的设计（含设计变更）内工程量以米为单位计量。除台帽砼、盲沟用砂砾(碎石）、软式透水管、土工布、片石（运输由乙方负责）由甲方提供外，其余所有材料、设备（含发电机、搅拌机及施工用电设施等）及安全防护设施、片石解小等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另行计量。注：如乙方因台帽施工不到位，造成盖板安放不下去，由乙方自费返工处理或甲方直接从乙方的工程款中扣除返工处理费用给盖板安装队伍实施。基坑开挖及修整费用已含在单价中，不另行计价。
-e | 盖板明沟 （60cm*80cm） （浆砌片石） | m | 893 | 321.22 | 286849 | 场地清理、排水、基坑修整、垫层材料整平夯实、透水管预埋及固定、砂浆拌制、浆砌片石解小、砌筑、砼浇筑、振捣、养护、沟底及沟身抹面、养护等所有相关工序；施工现场的安全维护等所有与盖板明边沟相关的工作内容。 | 依据图纸所示位置尺寸，并经现场验收合格的按双方核定的设计（含设计变更）内工程量以米为单位计量。除台帽砼、盲沟用砂砾(碎石）、软式透水管、土工布、片石（运输由乙方负责）由甲方提供外，其余所有材料、设备（含发电机、搅拌机及施工用电设施等）及安全防护设施、片石解小等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另行计量。注：如乙方因台帽施工不到位，造成盖板安放不下去，由乙方自费返工处理或甲方直接从乙方的工程款中扣除返工处理费用给盖板安装队伍实施。基坑开挖及修整费用已含在单价中，不另行计价。
-f | 盖板明沟 （60cm*100cm） （浆砌片石） | m | 1873 | 361.52 | 677127 | 场地清理、排水、基坑修整、垫层材料整平夯实、透水管预埋及固定、砂浆拌制、浆砌片石解小、砌筑、砼浇筑、振捣、养护、沟底及沟身抹面、养护等所有相关工序；施工现场的安全维护等所有与盖板明边沟相关的工作内容。 | 依据图纸所示位置尺寸，并经现场验收合格的按双方核定的设计（含设计变更）内工程量以米为单位计量。除台帽砼、盲沟用砂砾(碎石）、软式透水管、土工布、片石（运输由乙方负责）由甲方提供外，其余所有材料、设备（含发电机、搅拌机及施工用电设施等）及安全防护设施、片石解小等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另行计量。注：如乙方因台帽施工不到位，造成盖板安放不下去，由乙方自费返工处理或甲方直接从乙方的工程款中扣除返工处理费用给盖板安装队伍实施。基坑开挖及修整费用已含在单价中，不另行计价。
-g-1 | 盖板明沟 （60cm*120cm） （浆砌片石）（二选一） | m | 1379 | 401.84 | 554137 | 场地清理、排水、基坑修整、垫层材料整平夯实、透水管预埋及固定、砂浆拌制、浆砌片石解小、砌筑、砼浇筑、振捣、养护、沟底及沟身抹面、养护等所有相关工序；施工现场的安全维护等所有与盖板明边沟相关的工作内容。 | 依据图纸所示位置尺寸，并经现场验收合格的按双方核定的设计（含设计变更）内工程量以米为单位计量。除台帽砼、盲沟用砂砾(碎石）、软式透水管、土工布、片石（运输由乙方负责）由甲方提供外，其余所有材料、设备（含发电机、搅拌机及施工用电设施等）及安全防护设施、片石解小等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另行计量。注：如乙方因台帽施工不到位，造成盖板安放不下去，由乙方自费返工处理或甲方直接从乙方的工程款中扣除返工处理费用给盖板安装队伍实施。基坑开挖及修整费用已含在单价中，不另行计价。
-g-2 | 盖板明沟 （60cm*120cm） （混凝土）（二选一） | m | 1379 | 339.1 | 467619 | 场地清理、排水、基坑修整、垫层材料整平夯实、透水管预埋及固定、砂浆拌制、砼浇筑、振捣、养护、沟底及沟身抹面、养护等所有相关工序；施工现场的安全维护等所有与盖板明边沟相关的工作内容。 | 依据图纸所示位置尺寸，并经现场验收合格的按双方核定的设计（含设计变更）内工程量以米为单位计量。除砼、盲沟用砂砾(碎石）、软式透水管、土工布由甲方提供外，其余所有材料、设备（含发电机、搅拌机及施工用电设施等）及安全防护设施等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另行计量。注：如乙方因台帽施工不到位，造成盖板安放不下去，由乙方自费返工处理或甲方直接从乙方的工程款中扣除返工处理费用给盖板安装队伍实施。基坑开挖及修整费用已含在单价中，不另行计价。
合计 |  |  |  |  | 2593614
备注：本次招标项目要求施工队必须配备足够的现场技术人员，如甲方赶工期要求增加设备，乙方必须无条件增加，增加费用已含在综合单价内；乙方在施工过程中必须满足当地的水保、环保要求，配备相应的环保设施；各施工队在进场前必须提供对劳务及工作人员进行投保，投保险种：无记名，人身意外伤害险，保险额伤亡险不低60万元，伤害险不低于10万元。机动车辆要求必须投保强制性保险和第三责任险（100万元以上），结算时提供保险单据原件备查，复印件作为结算附件资料。
上述因素所产生的费用包含在综合单价内。
1、以上综合单价均包含税金（乙方须向甲方提供正式的“增值税专用发票”、发票税目为“工程服务”，发票税率为“9%”，开具税票所需缴纳的一切税费由乙方自行承担)。
2、上述综合单价包含安全及文明施工费（安全帽、工作服、标志标牌等，现场工作人员人身保险费，洒水降尘，河道等水系污染的清理）。
3、上述综合单价已充分考虑本项目的施工特点（如机械使用低、二次装运、可能会出现的窝工和误工等费用），因此在项目实施中不考虑任何原因的费用和工期索赔。

## 2标段（K9+000-K15+000）
万年至鹰潭北高铁站（万年段）一级公路工程 PSFB-2标段（K9+000-K15+000）盖板明边沟劳务分包工程量清单
细目号 | 细目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 主要工作内容 | 计量规则
100章
102-3 | 安全经费 | 总额 | 1 | 28006 | 28006 | 现场安全防护设施安装齐全（包括作业人员安全帽、反光衣，施工现场安全围挡、安全标识标牌、安全锥等安全设施设置、维护及转场，洒水降尘，安全锥、限速牌、导向牌、警示牌、爆闪灯、安全网等），施工路段交通指挥、疏导（乙方必须配备至少1名以上安全员）、施工车辆、设备证件齐全、操作人员持证等与安全有关的工作内容。 | 本项是在本劳务分包工程量清单各细目综合单价中已包含安全经费的基础上综合考虑再增设的费用。本细目按计量进度支付，各项安全警示标志、导向牌等安全设施安放到位、施工车辆及设备证件齐全、操作人员持证上岗，满足甲方要求的开工条件后计量支付0.2；其后每次计量支付0.1用于安全设施维护、转场及安全人员等费用，累计计量支付至0.8，乙方全部完工退场后计量支付至0.9，本项目交工验收后计量至1.0。如乙方不配合，不服从业主、监理或甲方管理人员指挥，甲方将另外组织人员实施，费用甲方直接从乙方的安全生产费中扣除，不足部分则从乙方计量款中扣除。除安全围挡、大型安全标识标牌（最小尺寸1.2m以上）由甲方提供外，其余所有人工、材料（含安全设施的设置、维护、维修需要的小型材料等）、设备（含吊车、挖机、发电机及施工用电设施及甲方提供的安全设施的安装、维护、维修等）等均由乙方提供及实施。
207-1 | 边沟
-c | 盖板明沟 （60cm*50cm） （浆砌片石） | m | 2597 | 267.49 | 694672 | 场地清理、排水、基坑修整、垫层材料整平夯实、透水管预埋及固定、砂浆拌制、浆砌片石解小、砌筑、砼浇筑、振捣、养护、沟底及沟身抹面、养护等所有相关工序；施工现场的安全维护等所有与盖板明边沟相关的工作内容。 | 依据图纸所示位置尺寸，并经现场验收合格的按双方核定的设计（含设计变更）内工程量以米为单位计量。除台帽砼、盲沟用砂砾(碎石）、软式透水管、土工布、片石（运输由乙方负责）由甲方提供外，其余所有材料、设备（含发电机、搅拌机及施工用电设施等）及安全防护设施、片石解小等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另行计量。注：如乙方因台帽施工不到位，造成盖板安放不下去，由乙方自费返工处理或甲方直接从乙方的工程款中扣除返工处理费用给盖板安装队伍实施。基坑开挖及修整费用已含在单价中，不另行计价。
-d | 盖板明沟 （60cm*60cm） （浆砌片石） | m | 260 | 288.26 | 74948 | 场地清理、排水、基坑修整、垫层材料整平夯实、透水管预埋及固定、砂浆拌制、浆砌片石解小、砌筑、砼浇筑、振捣、养护、沟底及沟身抹面、养护等所有相关工序；施工现场的安全维护等所有与盖板明边沟相关的工作内容。 | 依据图纸所示位置尺寸，并经现场验收合格的按双方核定的设计（含设计变更）内工程量以米为单位计量。除台帽砼、盲沟用砂砾(碎石）、软式透水管、土工布、片石（运输由乙方负责）由甲方提供外，其余所有材料、设备（含发电机、搅拌机及施工用电设施等）及安全防护设施、片石解小等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另行计量。注：如乙方因台帽施工不到位，造成盖板安放不下去，由乙方自费返工处理或甲方直接从乙方的工程款中扣除返工处理费用给盖板安装队伍实施。基坑开挖及修整费用已含在单价中，不另行计价。
-e | 盖板明沟 （60cm*80cm） （浆砌片石） | m | 946 | 329.79 | 311981 | 场地清理、排水、基坑修整、垫层材料整平夯实、透水管预埋及固定、砂浆拌制、浆砌片石解小、砌筑、砼浇筑、振捣、养护、沟底及沟身抹面、养护等所有相关工序；施工现场的安全维护等所有与盖板明边沟相关的工作内容。 | 依据图纸所示位置尺寸，并经现场验收合格的按双方核定的设计（含设计变更）内工程量以米为单位计量。除台帽砼、盲沟用砂砾(碎石）、软式透水管、土工布、片石（运输由乙方负责）由甲方提供外，其余所有材料、设备（含发电机、搅拌机及施工用电设施等）及安全防护设施、片石解小等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另行计量。注：如乙方因台帽施工不到位，造成盖板安放不下去，由乙方自费返工处理或甲方直接从乙方的工程款中扣除返工处理费用给盖板安装队伍实施。基坑开挖及修整费用已含在单价中，不另行计价。
-f | 盖板明沟 （60cm*100cm） （浆砌片石） | m | 1188 | 371.32 | 441128 | 场地清理、排水、基坑修整、垫层材料整平夯实、透水管预埋及固定、砂浆拌制、浆砌片石解小、砌筑、砼浇筑、振捣、养护、沟底及沟身抹面、养护等所有相关工序；施工现场的安全维护等所有与盖板明边沟相关的工作内容。 | 依据图纸所示位置尺寸，并经现场验收合格的按双方核定的设计（含设计变更）内工程量以米为单位计量。除台帽砼、盲沟用砂砾(碎石）、软式透水管、土工布、片石（运输由乙方负责）由甲方提供外，其余所有材料、设备（含发电机、搅拌机及施工用电设施等）及安全防护设施、片石解小等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另行计量。注：如乙方因台帽施工不到位，造成盖板安放不下去，由乙方自费返工处理或甲方直接从乙方的工程款中扣除返工处理费用给盖板安装队伍实施。基坑开挖及修整费用已含在单价中，不另行计价。
-g-1 | 盖板明沟 （60cm*120cm） （浆砌片石）（二选一） | m | 834 | 412.86 | 344325 | 场地清理、排水、基坑修整、垫层材料整平夯实、透水管预埋及固定、砂浆拌制、浆砌片石解小、砌筑、砼浇筑、振捣、养护、沟底及沟身抹面、养护等所有相关工序；施工现场的安全维护等所有与盖板明边沟相关的工作内容。 | 依据图纸所示位置尺寸，并经现场验收合格的按双方核定的设计（含设计变更）内工程量以米为单位计量。除台帽砼、盲沟用砂砾(碎石）、软式透水管、土工布、片石（运输由乙方负责）由甲方提供外，其余所有材料、设备（含发电机、搅拌机及施工用电设施等）及安全防护设施、片石解小等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另行计量。注：如乙方因台帽施工不到位，造成盖板安放不下去，由乙方自费返工处理或甲方直接从乙方的工程款中扣除返工处理费用给盖板安装队伍实施。基坑开挖及修整费用已含在单价中，不另行计价。
-g-2 | 盖板明沟 （60cm*120cm） （混凝土）（二选一） |  | 834 | 339.1 | 282809 | 场地清理、排水、基坑修整、垫层材料整平夯实、透水管预埋及固定、砂浆拌制、砼浇筑、振捣、养护、沟底及沟身抹面、养护等所有相关工序；施工现场的安全维护等所有与盖板明边沟相关的工作内容。 | 依据图纸所示位置尺寸，并经现场验收合格的按双方核定的设计（含设计变更）内工程量以米为单位计量。除砼、盲沟用砂砾(碎石）、软式透水管、土工布由甲方提供外，其余所有材料、设备（含发电机、搅拌机及施工用电设施等）及安全防护设施等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另行计量。注：如乙方因台帽施工不到位，造成盖板安放不下去，由乙方自费返工处理或甲方直接从乙方的工程款中扣除返工处理费用给盖板安装队伍实施。基坑开挖及修整费用已含在单价中，不另行计价。
合计 |  |  |  |  | 2177869
备注：本次招标项目要求施工队必须配备足够的现场技术人员，如甲方赶工期要求增加设备，乙方必须无条件增加，增加费用已含在综合单价内；乙方在施工过程中必须满足当地的水保、环保要求，配备相应的环保设施；各施工队在进场前必须提供对劳务及工作人员进行投保，投保险种：无记名，人身意外伤害险，保险额伤亡险不低60万元，伤害险不低于10万元。机动车辆要求必须投保强制性保险和第三责任险（100万元以上），结算时提供保险单据原件备查，复印件作为结算附件资料。
上述因素所产生的费用包含在综合单价内。
1、以上综合单价均包含税金（乙方须向甲方提供正式的“增值税专用发票”、发票税目为“工程服务”，发票税率为“9%”，开具税票所需缴纳的一切税费由乙方自行承担)。
2、上述综合单价包含安全及文明施工费（安全帽、工作服、标志标牌等，现场工作人员人身保险费，洒水降尘，河道等水系污染的清理）。
3、上述综合单价已充分考虑本项目的施工特点（如机械使用低、二次装运、可能会出现的窝工和误工等费用），因此在项目实施中不考虑任何原因的费用和工期索赔。

## 3标段（K15+000-K21+600）
万年至鹰潭北高铁站（万年段）一级公路工程 PSFB-3标段（K15+000-K21+600）盖板明边沟劳务分包工程量清单
细目号 | 细目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 主要工作内容 | 计量规则
100章
102-3 | 安全经费 | 总额 | 1 | 30753 | 30753 | 现场安全防护设施安装齐全（包括作业人员安全帽、反光衣，施工现场安全围挡、安全标识标牌、安全锥等安全设施设置、维护及转场，洒水降尘，安全锥、限速牌、导向牌、警示牌、爆闪灯、安全网等），施工路段交通指挥、疏导（乙方必须配备至少1名以上安全员）、施工车辆、设备证件齐全、操作人员持证等与安全有关的工作内容。 | 本项是在本劳务分包工程量清单各细目综合单价中已包含安全经费的基础上综合考虑再增设的费用。本细目按计量进度支付，各项安全警示标志、导向牌等安全设施安放到位、施工车辆及设备证件齐全、操作人员持证上岗，满足甲方要求的开工条件后计量支付0.2；其后每次计量支付0.1用于安全设施维护、转场及安全人员等费用，累计计量支付至0.8，乙方全部完工退场后计量支付至0.9，本项目交工验收后计量至1.0。如乙方不配合，不服从业主、监理或甲方管理人员指挥，甲方将另外组织人员实施，费用甲方直接从乙方的安全生产费中扣除，不足部分则从乙方计量款中扣除。除安全围挡、大型安全标识标牌（最小尺寸1.2m以上）由甲方提供外，其余所有人工、材料（含安全设施的设置、维护、维修需要的小型材料等）、设备（含吊车、挖机、发电机及施工用电设施及甲方提供的安全设施的安装、维护、维修等）等均由乙方提供及实施。
207-1 | 边沟
-c | 盖板明沟 （60cm*50cm） （浆砌片石） | m | 2078 | 274.22 | 569829 | 场地清理、排水、基坑修整、垫层材料整平夯实、透水管预埋及固定、砂浆拌制、浆砌片石解小、砌筑、砼浇筑、振捣、养护、沟底及沟身抹面、养护等所有相关工序；施工现场的安全维护等所有与盖板明边沟相关的工作内容。 | 依据图纸所示位置尺寸，并经现场验收合格的按双方核定的设计（含设计变更）内工程量以米为单位计量。除台帽砼、盲沟用砂砾(碎石）、软式透水管、土工布、片石（运输由乙方负责）由甲方提供外，其余所有材料、设备（含发电机、搅拌机及施工用电设施等）及安全防护设施、片石解小等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另行计量。注：如乙方因台帽施工不到位，造成盖板安放不下去，由乙方自费返工处理或甲方直接从乙方的工程款中扣除返工处理费用给盖板安装队伍实施。基坑开挖及修整费用已含在单价中，不另行计价。
-d | 盖板明沟 （60cm*60cm） （浆砌片石） | m | 444 | 295.6 | 131246 | 场地清理、排水、基坑修整、垫层材料整平夯实、透水管预埋及固定、砂浆拌制、浆砌片石解小、砌筑、砼浇筑、振捣、养护、沟底及沟身抹面、养护等所有相关工序；施工现场的安全维护等所有与盖板明边沟相关的工作内容。 | 依据图纸所示位置尺寸，并经现场验收合格的按双方核定的设计（含设计变更）内工程量以米为单位计量。除台帽砼、盲沟用砂砾(碎石）、软式透水管、土工布、片石（运输由乙方负责）由甲方提供外，其余所有材料、设备（含发电机、搅拌机及施工用电设施等）及安全防护设施、片石解小等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另行计量。注：如乙方因台帽施工不到位，造成盖板安放不下去，由乙方自费返工处理或甲方直接从乙方的工程款中扣除返工处理费用给盖板安装队伍实施。基坑开挖及修整费用已含在单价中，不另行计价。
-e | 盖板明沟 （60cm*80cm） （浆砌片石） | m | 423 | 338.35 | 143122 | 场地清理、排水、基坑修整、垫层材料整平夯实、透水管预埋及固定、砂浆拌制、浆砌片石解小、砌筑、砼浇筑、振捣、养护、沟底及沟身抹面、养护等所有相关工序；施工现场的安全维护等所有与盖板明边沟相关的工作内容。 | 依据图纸所示位置尺寸，并经现场验收合格的按双方核定的设计（含设计变更）内工程量以米为单位计量。除台帽砼、盲沟用砂砾(碎石）、软式透水管、土工布、片石（运输由乙方负责）由甲方提供外，其余所有材料、设备（含发电机、搅拌机及施工用电设施等）及安全防护设施、片石解小等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另行计量。注：如乙方因台帽施工不到位，造成盖板安放不下去，由乙方自费返工处理或甲方直接从乙方的工程款中扣除返工处理费用给盖板安装队伍实施。基坑开挖及修整费用已含在单价中，不另行计价。
-f | 盖板明沟 （60cm*100cm） （浆砌片石） | m | 1901 | 381.11 | 724490 | 场地清理、排水、基坑修整、垫层材料整平夯实、透水管预埋及固定、砂浆拌制、浆砌片石解小、砌筑、砼浇筑、振捣、养护、沟底及沟身抹面、养护等所有相关工序；施工现场的安全维护等所有与盖板明边沟相关的工作内容。 | 依据图纸所示位置尺寸，并经现场验收合格的按双方核定的设计（含设计变更）内工程量以米为单位计量。除台帽砼、盲沟用砂砾(碎石）、软式透水管、土工布、片石（运输由乙方负责）由甲方提供外，其余所有材料、设备（含发电机、搅拌机及施工用电设施等）及安全防护设施、片石解小等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另行计量。注：如乙方因台帽施工不到位，造成盖板安放不下去，由乙方自费返工处理或甲方直接从乙方的工程款中扣除返工处理费用给盖板安装队伍实施。基坑开挖及修整费用已含在单价中，不另行计价。
-g-1 | 盖板明沟 （60cm*120cm） （浆砌片石）（二选一） | m | 1136 | 423.87 | 481516 | 场地清理、排水、基坑修整、垫层材料整平夯实、透水管预埋及固定、砂浆拌制、浆砌片石解小、砌筑、砼浇筑、振捣、养护、沟底及沟身抹面、养护等所有相关工序；施工现场的安全维护等所有与盖板明边沟相关的工作内容。 | 依据图纸所示位置尺寸，并经现场验收合格的按双方核定的设计（含设计变更）内工程量以米为单位计量。除台帽砼、盲沟用砂砾(碎石）、软式透水管、土工布、片石（运输由乙方负责）由甲方提供外，其余所有材料、设备（含发电机、搅拌机及施工用电设施等）及安全防护设施、片石解小等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另行计量。注：如乙方因台帽施工不到位，造成盖板安放不下去，由乙方自费返工处理或甲方直接从乙方的工程款中扣除返工处理费用给盖板安装队伍实施。基坑开挖及修整费用已含在单价中，不另行计价。
-g-2 | 盖板明沟 （60cm*120cm） （混凝土）（二选一） |  | 1136 | 339.1 | 385218 | 场地清理、排水、基坑修整、垫层材料整平夯实、透水管预埋及固定、砂浆拌制、砼浇筑、振捣、养护、沟底及沟身抹面、养护等所有相关工序；施工现场的安全维护等所有与盖板明边沟相关的工作内容。 | 依据图纸所示位置尺寸，并经现场验收合格的按双方核定的设计（含设计变更）内工程量以米为单位计量。除砼、盲沟用砂砾(碎石）、软式透水管、土工布由甲方提供外，其余所有材料、设备（含发电机、搅拌机及施工用电设施等）及安全防护设施等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另行计量。注：如乙方因台帽施工不到位，造成盖板安放不下去，由乙方自费返工处理或甲方直接从乙方的工程款中扣除返工处理费用给盖板安装队伍实施。基坑开挖及修整费用已含在单价中，不另行计价。
合计 |  |  |  |  | 2466174
备注：本次招标项目要求施工队必须配备足够的现场技术人员，如甲方赶工期要求增加设备，乙方必须无条件增加，增加费用已含在综合单价内；乙方在施工过程中必须满足当地的水保、环保要求，配备相应的环保设施；各施工队在进场前必须提供对劳务及工作人员进行投保，投保险种：无记名，人身意外伤害险，保险额伤亡险不低60万元，伤害险不低于10万元。机动车辆要求必须投保强制性保险和第三责任险（100万元以上），结算时提供保险单据原件备查，复印件作为结算附件资料。
上述因素所产生的费用包含在综合单价内。
1、以上综合单价均包含税金（乙方须向甲方提供正式的“增值税专用发票”、发票税目为“工程服务”，发票税率为“9%”，开具税票所需缴纳的一切税费由乙方自行承担)。
2、上述综合单价包含安全及文明施工费（安全帽、工作服、标志标牌等，现场工作人员人身保险费，洒水降尘，河道等水系污染的清理）。
3、上述综合单价已充分考虑本项目的施工特点（如机械使用低、二次装运、可能会出现的窝工和误工等费用），因此在项目实施中不考虑任何原因的费用和工期索赔。

## 4标段盖板预制与安装
万年至鹰潭北高铁站（万年段）一级公路工程 PSFB-4标段（K1+138.862-K21+600）盖板明边沟劳务分包工程量清单
细目号 | 细目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 主要工作内容 | 计量规则
100章
102-3 | 安全经费 | 总额 | 1 | 30941 | 30941 | 现场安全防护设施安装齐全（包括作业人员安全帽、反光衣，施工现场安全围挡、安全标识标牌、安全锥等安全设施设置、维护及转场，洒水降尘，安全锥、限速牌、导向牌、警示牌、爆闪灯、安全网等），施工路段交通指挥、疏导（乙方必须配备至少1名以上安全员）、施工车辆、设备证件齐全、操作人员持证等与安全有关的工作内容。 | 本项是在本劳务分包工程量清单各细目综合单价中已包含安全经费的基础上综合考虑再增设的费用。本细目按计量进度支付，各项安全警示标志、导向牌等安全设施安放到位、施工车辆及设备证件齐全、操作人员持证上岗，满足甲方要求的开工条件后计量支付0.2；其后每次计量支付0.1用于安全设施维护、转场及安全人员等费用，累计计量支付至0.8，乙方全部完工退场后计量支付至0.9，本项目交工验收后计量至1.0。如乙方不配合，不服从业主、监理或甲方管理人员指挥，甲方将另外组织人员实施，费用甲方直接从乙方的安全生产费中扣除，不足部分则从乙方计量款中扣除。除安全围挡、大型安全标识标牌（最小尺寸1.2m以上）由甲方提供外，其余所有人工、材料（含安全设施的设置、维护、维修需要的小型材料等）、设备（含吊车、挖机、发电机及施工用电设施及甲方提供的安全设施的安装、维护、维修等）等均由乙方提供及实施。
207-1 | 边沟
-h | C30盖板 （预制、运输、安装） | m | 18144 | 98.02 | 1778475 | 甲方负责：提供砼、钢筋并运输至施工现场；甲方负责场地硬化和外电（外线到变压器）的接入。 乙方负责：钢筋的卸车；低压端用电的布设（变压器到各个用电场所）；模板制作安拆；钢筋制作安装、混凝土浇筑、 养护；堆集、运输、安装、养护等所有与砼盖板有关的工作内容。 | 依据图纸所示位置及断面尺寸，并经现场实际验收合格按双方核定的设计（含变更设计）内的数量以米为单位计量； 除预制场地、砼、钢筋及甲方负责的由甲方提供外，所有材料（含沥青麻絮等）、设备（含吊车、挖机、发电机及施工用电设施等）、安全防护、盖板安装时砂浆调平等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另行计量。盖板安装所需的砂浆调平及台帽施工不到位，造成盖板安放不下去，由乙方负责修整，费用已含在综合单价中，不另行计价。
413-4 | 浆砌预制块混凝土
-a | C20砼预制正六角空心块（预制、运输、安装） | m3 | 296.8 | 957.63 | 284225 | 甲方负责：外电（外线到变压器）的接入。 乙方负责：低压端用电的布设（变压器到各个用电场所）；预制场地的硬化，模板制作安拆；钢筋制作安装、混凝土制作、浇筑、 养护；堆集、运输、安装、养护等所有与砼预制块有关的工作内容。 | 依据图纸所示位置及断面尺寸，并经现场实际验收合格按双方核定的设计（含变更设计）内的数量以立方米为单位计量； 除预制场地、砼、钢筋及甲方负责的由甲方提供外，所有材料（含沥青麻絮等）、设备（含吊车、挖机、发电机及施工用电设施等）、安全防护、预制块安装时的坡面清理、精平、砂浆粘接等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另行计量。
合计 |  |  |  |  | 1809416
备注：本次招标项目要求施工队必须配备足够的现场技术人员，如甲方赶工期要求增加设备，乙方必须无条件增加，增加费用已含在综合单价内；乙方在施工过程中必须满足当地的水保、环保要求，配备相应的环保设施；各施工队在进场前必须提供对劳务及工作人员进行投保，投保险种：无记名，人身意外伤害险，保险额伤亡险不低60万元，伤害险不低于10万元。机动车辆要求必须投保强制性保险和第三责任险（100万元以上），结算时提供保险单据原件备查，复印件作为结算附件资料。
上述因素所产生的费用包含在综合单价内。
1、以上综合单价均包含税金（乙方须向甲方提供正式的“增值税专用发票”、发票税目为“工程服务”，发票税率为“9%”，开具税票所需缴纳的一切税费由乙方自行承担)。
2、上述综合单价包含安全及文明施工费（安全帽、工作服、标志标牌等，现场工作人员人身保险费，洒水降尘，河道等水系污染的清理）。
3、上述综合单价已充分考虑本项目的施工特点（如机械使用低、二次装运、可能会出现的窝工和误工等费用），因此在项目实施中不考虑任何原因的费用和工期索赔。